YSD8800 / YUI OS プロジェクト

Step 8 — FPGA SystemVerilog 実装 工程表

Version 0.1（レビュー用ドラフト）

| 文書名 | fpga_impl_roadmap_v0_1.docx |
| --- | --- |
| バージョン | v0.1（1未満ドラフト・レビュー対象） |
| ステータス | レビュー待ち（原則43：本工程表の承認まで実RTL設計に未着手） |
| 対象工程 | Step 8（FPGA SystemVerilog 実装） |
| 作成日 | 2026-06-23 |
| 前提引継ぎ | HANDOVER_CHAT64.md（Step 8-I 完了） |
| 検証環境 | Icarus Verilog 12.0（-g2012）＋ emu23 v1.07（黄金リファレンス） |
| 一次情報源 | ISA2_3_v231 / yuios_memmap_design_v2_4 / YSD8800_MMU_Design_v1_1_0 |

## 改版履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-06-23 | 初版（レビュー用ドラフト）。論点1〜3確定・MMUページング全機能化・ストレージSPI最速読出/後日ブラッシュアップ二分割・RTLシミュレータ実在確認反映。 |

# 1. 目的とスコープ

本工程表は、YUI OS Level 1 を YSD8800 CPU の SystemVerilog 実装上で動作させるための作業工程（Step 8）を定義する。本格実装（Step 8-Y）の流儀を踏襲し、各フェーズに「前提条件／成果物／完了条件／ソフト側正解リファレンス紐付け」を持たせる。

本工程表は立案（工程粒度・依存関係・完了条件・リファレンス紐付けの定義）に限定し、SystemVerilog の実コードや個別モジュールの詳細設計には踏み込まない。詳細設計は本工程表のレビュー承認後、各フェーズ着手時に行う（原則43）。

### 1.1 スコープ確定事項（レビュー反映済み）

- マイクロアーキテクチャ：多サイクル・ステートマシン実装（パイプラインなし）。性能要求が出た時点での将来拡張とする。

- 検証環境：当面 RTL シミュレータ（Icarus Verilog）主体。実機 FPGA 書き込み（合成・配置配線）は末尾の将来工程に置く。

- MMU：本工程でページング機能まで全機能を作り込む（後工程での手戻り防止のためのユーザー判断）。

- ストレージ：FPGA 固有機能・SPI モード。まず現状 YUI OS で SD カードが読める最速工程（V6-A）を優先し、機能ブラッシュアップ（V6-B）は後日。

# 2. 検証・設計原則

- (a) emu23 を黄金リファレンスとする。各 RTL モジュールは「対応する emu23 挙動と外部観測等価（内部構造一致は不要）」を完了条件とする。

- (b) ISA2.3（ISA2_3_v231.docx）を一次情報源とする。CPU コア RTL の命令セット（約45命令・6レジスタ・5割り込み）は実仕様に厳密準拠し、独自命令を混入させない。

- (c) ボトムアップ＋協調検証：CPU コア → メモリ／バス → MMU → デバイス → 統合 の順で積み上げ、各層で単体検証してから上位へ進む。

【検証の二本立て】

- 単体テストベンチ：各モジュールを単体インスタンス化し、テストベンチからバス信号を直接駆動。設計書（仕様）に対する直接検証。

- emu23 協調等価検証：同一刺激（同一 .bin・同一ハーネス）を emu23 と RTL シミュレータの双方に与え、外部観測事象列（UART TX バイト列・IRQ 発火サイクル・ストレージコマンド列・メモリ最終状態）を diff 突合。内部レジスタ値は突合しない（特にタイマーは内部実装が両者で異なるため発火列のみを突合）。

# 3. 工程一覧

凡例：⬜ 未着手 ／ 各フェーズIDの色は部（第Ⅰ〜Ⅴ部）を表す。完了条件はレビュー承認または emu23 外部観測等価をもって判定する。

## 第Ⅰ部：仕様確定・環境定義

| V0 | トップレベル構成（CPU／メモリ／バス／デバイスのブロック図）、クロック・リセット方針（単一同期クロック）、64KB メモリの BRAM 実装方針（ROM/RAM 境界）、検証戦略の確定、FPGA 系ツール／ファイルの命名・バージョン付与規約。 完了条件：実装仕様書 v1.0 レビュー承認。 Ref: ISA2_3_v231 / yuios_memmap_design_v2_4 / HANDOVER_CHAT64 §4 |
| --- | --- |

## 第Ⅱ部：CPUコア

| V1 | レジスタファイル（A/B/X/SP/PC/FLAGS）、命令デコーダ（opcode 4グループ＋EXTプリフィックス 0x1F）、ALU（ADD/SUB/CMP/論理/SHL/SHR/SAR・FLAGS Z/N 生成）、命令実行ステートマシン、分岐・サブルーチン（JMP/Bcc/JSR/RET）、スタック操作（PUSH/POP/LDB/STB）、割り込み受理（IE/irq_pending・ベクタ参照・PC/FLAGS 退避）、IRET・SYSCALL（A レジスタディスパッチ・IRQ4）。 完了条件：コア設計書 v1.0 レビュー承認。 Ref: ISA2_3_v231 全章 / emu23_v107.c（exec_one 挙動） |
| --- | --- |
| V2 | 検証手段：命令別テストベンチ（設計書直接）＋ emu23 突合（同一 bin 実行 → レジスタ／メモリ最終状態・バスアクセス列を diff）。FLAGS 全パターン・割り込み受理シーケンス（push 順・ベクタ・IE）・SYSCALL/IRET（A ディスパッチ・FLAGS 先/PC 後の復元）を含む。 完了条件：全約45命令で emu23 と外部観測等価（FAIL ゼロ）。 Ref: ISA2_3_v231 / emu23_v107.c |

## 第Ⅲ部：メモリ・バス・MMU・デバイス

| V3 | 64KB メモリ（ROM/RAM・BRAM 実装）、アドレスデコーダ（$FC80–$FFFF を I/O 領域へ振り分け）、バスプロトコル定義（CPU⇔メモリ⇔デバイス）。 完了条件：メモリ R/W・MMIO 振り分けが emu23 メモリモデルと等価。 Ref: ISA2_3_v231 §9 / yuios_memmap_design_v2_4 |
| --- | --- |
| V3.5 | FM-11 方式ページング、4KB ページ、物理 1MB（20bit・256物理ページ）、MMIO 制御レジスタ、命令フェッチにも変換適用、無効時は恒等写像。 ◆ MMU 有効動作の正解リファレンス確定（着手時の前提作業）：emu23 v1.07 の MMU 有効動作の有無を確認し、無ければ過去 emu22_mmu 知見／MMU 設計書の検証ケースを正解とする。 完了条件：MMU 設計書 v1.1.0 の検証ケース全通過＋無効時に emu23 と等価。 Ref: YSD8800_MMU_Design_v1_1_0 |
| V4 | TX($FC80)／RX($FC82)／STAT($FC84)、送受信ステートマシン、ボーレート生成、RX_IRQ。検証＝単体 TB ＋ emu23 突合（送受信バイト列・STAT ビット）。 完了条件：emu23 UART 挙動と外部観測等価。 Ref: ysd8001_uart_design_v1_2 / yuios_ph3_uart_design_v1_4 |
| V5 | 自走カウンタ＋オートリロード（案2＝ハードの自然形）、カウンタ0到達で IRQ0 アサート・PERIOD 自動リロード。 ⚠ 境界挙動：timer_irq クリアまで次リロード IRQ を1段ラッチ（emu23 next_irq_cycle=UINT64_MAX §5.2 との合わせ込み）。 検証＝emu23 と IRQ0 発火列（サイクル番号）を突合。内部値は突合しない。完了条件：発火列が外部観測等価。 Ref: ysd8002_timer_design_v1_0 / emu23_device_design_v1_3 / HANDOVER_CHAT64 §4 |
| V6-A | SPI 初期化（CMD0/CMD8/ACMD41）＋単一ブロック読出（CMD17）の最小セット。OS 側 I/F は現行ストレージドライバ互換に保ち、OS 無改修で cat/ls 動作を目標。 検証＝SD カード SPI モデルに対する単体 TB（emu23 黄金リファレンス枠外と割り切る）。完了条件：SPI で SD から1ブロック読出成功＋OS 無改修でブート。 Ref: yuios_ph3_storage_design_v1_5 / storage.txt |
| V6-B | 書込（CMD24）、マルチブロック転送、自律 DMA 度の向上、完了 IRQ の洗練。OS 側 I/F は可能な限り V6-A 互換を維持。 |

## 第Ⅳ部：統合・OS起動

| V7 | 複数 IRQ 源（タイマー／UART／ストレージ／SYSCALL）の優先制御。 ⚠ Step 8-I 知見：ハードは案2自走で本不具合は元来不存在。IRQ2 優先選択（将来課題・emu23_device_design §3.5）の扱いを確定。 検証＝emu23 v1.07 の IRQ 受理列と外部観測等価（衝突負荷含む）。完了条件：受理列等価。 Ref: emu23_device_design_v1_3 §3.1 / step8i_irqfix_design_v0_2 |
| --- | --- |
| V8 | yuios.bin（56416バイト・道2ビルド）を BRAM 相当へロード → 「YUIOS Booted!」＋8コマンドシェル（help/run/ps/ver/mem/kill/ls/cat）動作確認。 絶対ゲート：ROM イメージ 56416 byte-exact を担保。完了条件：Icarus Verilog 上でシェル8コマンド動作。 Ref: yuios_ph6_shell_design_v1_2 / yuios_ref_road2_I3.bin |
| V9 | FPGA（RTL シミュレータ）上で Dhrystone 実行。 ⚠ 絶対ゲート：実時間スコア（Dhrystones/sec）はクロック依存のため、サイクル数 48405／P:20 の一致を等価性基準とする。 完了条件：サイクル数・P:20 が emu23 と一致／Dhrystone 完走。 Ref: dhry_timer.c / Dhrystone 絶対ゲート（48405/P:20） |

## 第Ⅴ部：文書化

| VD | FPGA 実装仕様書・各モジュール設計書の確定、tool_version_ledger へ FPGA 系成果物登録、yuios_build_procedure へ FPGA ビルド／書き込み手順追加（改版）。 完了条件：全設計書 4点整合（名前／版／状態／履歴）・レビュー承認。 |
| --- | --- |

## 将来工程（保持・削除禁止）

- 実機 FPGA 書き込み：論理合成・配置配線・ビットストリーム生成（評価ボード付属ツール＝Vivado/Quartus 等。ユーザー側作業）。

- Level 2 OS 対応：ProcMgr マルチプロセス・MMU ドライバ・C シェル。MMU ハードは V3.5 で完成済みのため、OS が Level 1→Level 2 へ移行するトリガー（旧 Ph.8 の精神を保持）。

# 4. 本格実装（Step 8-Y）との対応

| Step 8-Y（ソフト本格実装） | Step 8（FPGA 実装）での対応 |
| --- | --- |
| Ph.1 IPC 等の各 Ph ＝ 機能単位 | V0〜VD ＝ ハード機能単位（コア→MMU→デバイス→統合） |
| 設計前提確定→設計書→レビュー→実装→検証→文書改版 | 各 V フェーズで同一サイクルを反復 |
| emu23 実行結果が正解 | emu23 を黄金リファレンスとして外部観測等価で判定 |
| Ph.7／Ph.8 を末尾に保持 | MMU はV3.5へ前倒し完成。残る Level 2 OS 対応を末尾に保持（削除禁止） |

# 5. 検証環境の実在確認（2026-06-23 実施）

本工程表の検証戦略が実現可能であることを、立案時点で実機確認した（憶測による前提化を避けるため）。

- Icarus Verilog 12.0（iverilog -g2012 / vvp）が作業環境にインストール・実行可能であることを確認。always_comb・logic 型・シフト演算を含む SystemVerilog-2012 構文がコンパイル・シミュレーションできることをスモークテストで実証（3<<7=384 等）。

- これにより emu23 協調等価検証（RTL シミュレータ出力と emu23 出力の diff 突合）が作業環境内で完結して回せる見込みを得た。

- 注：Icarus Verilog はシミュレーション専用。論理合成（実 FPGA ビットストリーム生成）は対象外であり、実機書き込みは将来工程（評価ボードツール）とする。

# 6. レビュー時の確認事項・既知の留意点

- MMU 有効動作の正解リファレンス：ページング全機能を作り込むため、その有効動作を突合する黄金リファレンスを V3.5 着手時に確定する必要がある（emu23 v1.07 の MMU 有効動作有無の確認が起点）。

- ストレージ V6-A／V6-B：SD の SPI プロトコルは emu23 に対応物がないため、当該検証は emu23 黄金リファレンス枠外（SD カードモデルに対する単体検証）となる。

- scc23 v2.00 との並行：scc23 改良は早期完了見込みのため、V 系列を主系として進める（細かい交互配置の調整は不要との判断）。

## 7. 停滞・残課題（工程外・継続警告）

- 進捗チャート(latest) 日報未投稿：2026-06-21（Step 8-B）・2026-06-22（Step 8-I）両分がユーザー指示待ち。

- toolchain23_design の道2反映：CHAT62 から継続未解決。

- tool_version_ledger 既知課題：ysd8800.tgt の ASSEMBLER hasm22 表記陳腐化／フロントエンドファイルのバージョン注記欠如／codegen_v1_4.h 三者不整合。

— 本工程表 v0.1 はレビュー対象ドラフトである。承認まで実 RTL 設計に着手しない（原則43）。 —