YSD8800 / YUI OS プロジェクト

Step 8 — FPGA SystemVerilog 実装 工程表

Version 1.0（承認版）

| 文書名 | fpga_impl_roadmap_v1_0.docx |
| --- | --- |
| バージョン | v0.1（ドラフト） → v1.0（指摘1〜5反映・承認版） |
| ステータス | レビュー待ち → 承認（レビュー指摘書 v1.0 の指摘1〜5を反映） |
| 対象工程 | Step 8（FPGA SystemVerilog 実装） |
| 作成日 / 改版日 | 作成 2026-06-23 / 改版 2026-06-23（v1.0） |
| 前提引継ぎ | HANDOVER_CHAT64.md（Step 8-I 完了） |
| 検証環境 | Icarus Verilog 12.0（-g2012）＋ emu23（黄金リファレンス） |
| 一次情報源 | ISA2_3_v231 / yuios_memmap_design_v2_4 / YSD8800_MMU_Design_v1_1_0 |
| レビュー指摘書 | fpga_roadmap_v0_1_review_pointout_v1_0.docx（指摘1〜5・条件付き承認可） |

## 改版履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-06-23 | 初版（レビュー用ドラフト）。論点1〜3確定・MMUページング全機能化・ストレージSPI最速読出/後日ブラッシュアップ二分割・RTLシミュレータ実在確認反映。 |
| v1.0 | 2026-06-23 | レビュー指摘書v1.0の指摘1〜5を反映し承認版化。 指摘1：MMU実装デグレ（emu22 v1.10→v1.21で脱落・実シンボル照合で確認）を確定し、復活フェーズ V(-1)（emu23 v1.08 MMU復活移植）を最前線（V0前）に挿入。 指摘2：V9 Dhrystoneサイクルゲートを緩和（P:20＋完走を主ゲート、サイクル48405は参考値）。 指摘3：MMU有効/無効動作の分離を明文化（V3.5）。 指摘4：V3.5正解リファレンスを条件分岐→断定（emu23 v1.08協調等価＋設計書単体TBの両肺）へ確定。 指摘5：§7にemu23「MMU対応」バナー陳腐化を追記。 |

# 1. 目的とスコープ

本工程表は、YUI OS Level 1 を YSD8800 CPU の SystemVerilog 実装上で動作させるための作業工程（Step 8）を定義する。本格実装（Step 8-Y）の流儀を踏襲し、各フェーズに「前提条件／成果物／完了条件／ソフト側正解リファレンス紐付け」を持たせる。

本工程表は立案（工程粒度・依存関係・完了条件・リファレンス紐付けの定義）に限定し、SystemVerilog の実コードや個別モジュールの詳細設計には踏み込まない。詳細設計は各フェーズ着手時に行う（原則43）。

### 1.1 スコープ確定事項

- マイクロアーキテクチャ：多サイクル・ステートマシン実装（パイプラインなし）。性能要求が出た時点での将来拡張とする。

- 検証環境：当面 RTL シミュレータ（Icarus Verilog）主体。実機 FPGA 書き込み（合成・配置配線）は末尾の将来工程に置く。

- MMU：本工程でページング機能まで全機能を作り込む（後工程での手戻り防止）。

- 【v1.0追記・指摘1】MMUハードを作り込む前提として、その黄金リファレンスである emu23 のMMU変換層がデグレで脱落していることが判明。最前線フェーズ V(-1) で emu23 v1.08 として復活移植する。

- ストレージ：FPGA 固有機能・SPI モード。まず現状 YUI OS で SD カードが読める最速工程（V6-A）を優先し、ブラッシュアップ（V6-B）は後日。

# 2. 検証・設計原則

- (a) emu23 を黄金リファレンスとする。各 RTL モジュールは「対応する emu23 挙動と外部観測等価（内部構造一致は不要）」を完了条件とする。

- (b) ISA2.3（ISA2_3_v231.docx）を一次情報源とする。CPU コア RTL の命令セット（約45命令・6レジスタ・5割り込み）は実仕様に厳密準拠し、独自命令を混入させない。

- (c) ボトムアップ＋協調検証：emu23 MMU復活（V(-1)）→ CPU コア → メモリ／バス → MMU → デバイス → 統合 の順で積み上げ、各層で単体検証してから上位へ進む。

【検証の二本立て】

- 単体テストベンチ：各モジュールを単体インスタンス化し、テストベンチからバス信号を直接駆動。設計書（仕様）に対する直接検証。

- emu23 協調等価検証：同一刺激を emu23 と RTL シミュレータの双方に与え、外部観測事象列（UART TX バイト列・IRQ 発火サイクル・ストレージコマンド列・メモリ最終状態）を diff 突合。内部レジスタ値は突合しない（特にタイマーは内部実装が両者で異なるため発火列のみを突合）。

# 3. 工程一覧

凡例：⬜ 未着手 ／ 各フェーズIDの色は部を表す。完了条件はレビュー承認または emu23 外部観測等価をもって判定する。

## 第0部：デグレ復活（v1.0新設・指摘1・最前線）

| V(-1) | emu23 MMU 復活移植（emu23 v1.08）★最重要・最前線 デグレ確定：FM-11方式MMU実装が emu22 v1.10→v1.21 改版時に丸ごと脱落（実シンボル照合で確認）。emu23 v1.07 は欠落版を継承しMMU変換層を一切持たない。 作業：emu22 v1.10 の MMU実装（mmu_translate / PTR[16]@0xFF00 / MCR@0xFF10 / 物理1MB / 恒等写像フォールバック）を、現emu23のI/Oディスパッチ構造（UART・SD・タイマー等MMIO）へマージ移植。I/Oは変換前に処理。rd16/wr16はページ境界またぎ対応。 完了条件：(1) --mmu無効時 yuios.bin が byte-exact で既存一致しブート（恒等写像の非干渉担保）。(2) MMU設計書v1.1.0の検証ケース全通過。(3) 回帰ゲート（Dhrystone 826/48405/P:20・yuios.bin 56416バイト）維持。 実施サイクル：設計検討→レビュー（原則43）→実装（KY38/KY28：実験ビルドは別ファイル名）→回帰チェック→設計書改版（KY41）→tool_version_ledger改版（指摘5のバナー陳腐化も併せ是正）。 Ref: emu22 v1.10（移植元）／ YSD8800_MMU_Design_v1_1_0 ／ emu23_v107.c（移植先） |
| --- | --- |

## 第Ⅰ部：仕様確定・環境定義

| V0 | 実装仕様確定・環境定義 トップレベル構成（CPU／メモリ／バス／デバイスのブロック図）、クロック・リセット方針（単一同期クロック）、64KB メモリの BRAM 実装方針（ROM/RAM 境界）、検証戦略の確定、FPGA 系ツール／ファイルの命名・バージョン付与規約。 完了条件：実装仕様書 v1.0 レビュー承認。 Ref: ISA2_3_v231 / yuios_memmap_design_v2_4 / HANDOVER_CHAT64 §4 |
| --- | --- |

## 第Ⅱ部：CPUコア

| V1 | CPUコア RTL 設計（多サイクル・ステートマシン／パイプラインなし） レジスタファイル（A/B/X/SP/PC/FLAGS）、命令デコーダ（opcode 4グループ＋EXTプリフィックス 0x1F）、ALU（ADD/SUB/CMP/論理/SHL/SHR/SAR・FLAGS Z/N 生成）、命令実行ステートマシン、分岐・サブルーチン（JMP/Bcc/JSR/RET）、スタック操作（PUSH/POP/LDB/STB）、割り込み受理（IE/irq_pending・ベクタ参照・PC/FLAGS 退避）、IRET・SYSCALL（A レジスタディスパッチ・IRQ4）。 完了条件：コア設計書 v1.0 レビュー承認。 Ref: ISA2_3_v231 全章 / emu23_v107.c（exec_one 挙動） |
| --- | --- |
| V2 | CPUコア単体検証（命令レベル等価） 検証手段：命令別テストベンチ（設計書直接）＋ emu23 突合（同一 bin 実行 → レジスタ／メモリ最終状態・バスアクセス列を diff）。FLAGS 全パターン・割り込み受理シーケンス（push 順・ベクタ・IE）・SYSCALL/IRET（A ディスパッチ・FLAGS 先/PC 後の復元）を含む。 完了条件：全約45命令で emu23 と外部観測等価（FAIL ゼロ）。 Ref: ISA2_3_v231 / emu23_v107.c |

## 第Ⅲ部：メモリ・バス・MMU・デバイス

| V3 | メモリ・バス・MMIO デコード 64KB メモリ（ROM/RAM・BRAM 実装）、アドレスデコーダ（$FC80–$FFFF を I/O 領域へ振り分け）、バスプロトコル定義（CPU⇔メモリ⇔デバイス）。 完了条件：メモリ R/W・MMIO 振り分けが emu23 メモリモデルと等価。 Ref: ISA2_3_v231 §9 / yuios_memmap_design_v2_4 |
| --- | --- |
| V3.5 | MMU 実装（★ページング全機能まで作り込む） FM-11 方式ページング、4KB ページ、物理 1MB（20bit・256物理ページ）、MMIO 制御レジスタ（PTR[16]@0xFF00／MCR@0xFF10）、命令フェッチにも変換適用、無効時は恒等写像。 【v1.0・指摘3】有効/無効動作の分離： ・有効動作（ページング）＝単体TB＋emu23 v1.08協調等価で検証。OS本体（Level 1）では不使用。 ・無効動作（恒等写像）＝emu23と突合可能。V8のYUI OS Level 1ブートはこの経路を通る。 【v1.0・指摘4】正解リファレンス（条件分岐→断定）： emu23 v1.07のMMU有無を確認し無ければ設計書ケースを正解とする（未確定） → emu23 v1.08（MMU復活版・V(-1)）による協調等価 ＋ MMU設計書v1.1.0単体TB の両肺で検証（確定）。 完了条件：MMU 設計書 v1.1.0 の検証ケース全通過＋無効時に emu23 と等価。 Ref: YSD8800_MMU_Design_v1_1_0 / emu23 v1.08（V(-1)成果） |
| V4 | UART デバイス（YSD8001） TX($FC80)／RX($FC82)／STAT($FC84)、送受信ステートマシン、ボーレート生成、RX_IRQ。検証＝単体 TB ＋ emu23 突合（送受信バイト列・STAT ビット）。 完了条件：emu23 UART 挙動と外部観測等価。 Ref: ysd8001_uart_design_v1_2 / yuios_ph3_uart_design_v1_4 |
| V5 | タイマーデバイス（YSD8002） 自走カウンタ＋オートリロード（案2＝ハードの自然形）、カウンタ0到達で IRQ0 アサート・PERIOD 自動リロード。 ⚠ 境界挙動：timer_irq クリアまで次リロード IRQ を1段ラッチ（emu23 next_irq_cycle=UINT64_MAX §5.2 との合わせ込み）。 検証＝emu23 と IRQ0 発火列（サイクル番号）を突合。内部値は突合しない。完了条件：発火列が外部観測等価。 Ref: ysd8002_timer_design_v1_0 / emu23_device_design_v1_3 / HANDOVER_CHAT64 §4 |
| V6-A | ストレージ：最速 SD カード読み出し（★最優先・FPGA固有・SPIモード） SPI 初期化（CMD0/CMD8/ACMD41）＋単一ブロック読出（CMD17）の最小セット。OS 側 I/F は現行ストレージドライバ互換に保ち、OS 無改修で cat/ls 動作を目標。 検証＝SD カード SPI モデルに対する単体 TB（emu23 黄金リファレンス枠外と割り切る）。完了条件：SPI で SD から1ブロック読出成功＋OS 無改修でブート。 Ref: yuios_ph3_storage_design_v1_5 / storage.txt |
| V6-B | ストレージ・ブラッシュアップ（後日） 書込（CMD24）、マルチブロック転送、自律 DMA 度の向上、完了 IRQ の洗練。OS 側 I/F は可能な限り V6-A 互換を維持。 |

## 第Ⅳ部：統合・OS起動

| V7 | IRQ 優先制御・割り込みコントローラ統合 複数 IRQ 源（タイマー／UART／ストレージ／SYSCALL）の優先制御。 ⚠ Step 8-I 知見：ハードは案2自走で本不具合は元来不存在。IRQ2 優先選択（将来課題・emu23_device_design §3.5）の扱いを確定。 検証＝emu23 v1.07 の IRQ 受理列と外部観測等価（衝突負荷含む）。完了条件：受理列等価。 Ref: emu23_device_design_v1_3 §3.1 / step8i_irqfix_design_v0_2 |
| --- | --- |
| V8 | YUI OS 統合・シミュレータ上ブート yuios.bin（56416バイト・道2ビルド）を BRAM 相当へロード → 「YUIOS Booted!」＋8コマンドシェル（help/run/ps/ver/mem/kill/ls/cat）動作確認。 絶対ゲート：ROM イメージ 56416 byte-exact を担保（従来どおり厳守）。完了条件：Icarus Verilog 上でシェル8コマンド動作。 Ref: yuios_ph6_shell_design_v1_2 / yuios_ref_road2_I3.bin |
| V9 | Dhrystone 計測・最終等価性検証（シミュレータ上） FPGA（RTL シミュレータ）上で Dhrystone 実行。 【v1.0・指摘2】ゲート緩和（多サイクル実装ではサイクル完全一致は原理的困難）： サイクル数48405一致を等価性基準とする → 主ゲート＝P:20一致＋Dhrystone完走。サイクル数48405は参考値（記録・傾向監視のみ・合否判定外）。 注：本緩和はV9のみ。V8のROM 56416 byte-exact・ソフト側Dhrystone絶対ゲート（826/48405/P:20）は不変。 Ref: dhry_timer.c / Dhrystone 絶対ゲート（P:20） |

## 第Ⅴ部：文書化

| VD | 設計文書整備・改版 FPGA 実装仕様書・各モジュール設計書の確定、tool_version_ledger へ FPGA 系成果物登録、yuios_build_procedure へ FPGA ビルド／書き込み手順追加（改版）。 完了条件：全設計書 4点整合（名前／版／状態／履歴）・レビュー承認。 |
| --- | --- |

## 将来工程（保持・削除禁止）

- 実機 FPGA 書き込み：論理合成・配置配線・ビットストリーム生成（評価ボード付属ツール＝Vivado/Quartus 等。ユーザー側作業）。

- Level 2 OS 対応：ProcMgr マルチプロセス・MMU ドライバ・C シェル。MMU ハードは V3.5 で完成済みのため、OS が Level 1→Level 2 へ移行するトリガー（旧 Ph.8 の精神を保持）。

# 4. 本格実装（Step 8-Y）との対応

| Step 8-Y（ソフト本格実装） | Step 8（FPGA 実装）での対応 |
| --- | --- |
| Ph.1 IPC 等の各 Ph ＝ 機能単位 | V(-1)〜VD ＝ ハード機能単位（emu23 MMU復活→コア→MMU→デバイス→統合） |
| 設計前提確定→設計書→レビュー→実装→検証→文書改版 | 各 V フェーズで同一サイクルを反復 |
| emu23 実行結果が正解 | emu23 を黄金リファレンスとして外部観測等価で判定（MMUはV(-1)で正解能力を回復） |
| Ph.7／Ph.8 を末尾に保持 | MMU はV3.5へ前倒し完成。残る Level 2 OS 対応を末尾に保持（削除禁止） |

# 5. 検証環境の実在確認（2026-06-23 実施）

本工程表の検証戦略が実現可能であることを、立案時点で実機確認した（憶測による前提化を避けるため）。

- Icarus Verilog 12.0（iverilog -g2012 / vvp）が作業環境にインストール・実行可能であることを確認。always_comb・logic 型・シフト演算を含む SystemVerilog-2012 構文がコンパイル・シミュレーションできることをスモークテストで実証。

- これにより emu23 協調等価検証（RTL シミュレータ出力と emu23 出力の diff 突合）が作業環境内で完結して回せる見込みを得た。

- 注：Icarus Verilog はシミュレーション専用。論理合成（実 FPGA ビットストリーム生成）は対象外であり、実機書き込みは将来工程とする。

# 6. 既知の留意点

- V(-1) は emu23（Cツール）改修でありRTL設計ではない。本工程表承認後、V(-1)から通常サイクル（設計検討→レビュー→実装→回帰）で着手する。

- ストレージ V6-A／V6-B：SD の SPI プロトコルは emu23 に対応物がないため、当該検証は emu23 黄金リファレンス枠外（SD カードモデルに対する単体検証）となる。

- scc23 v2.00 との並行：scc23 改良は早期完了見込みのため、V 系列を主系として進める。

## 7. 停滞・残課題（工程外・継続警告）

- 【v1.0追記・指摘5】emu23「MMU対応」バナーコメントの陳腐化：実体脱落後も各版にコメントだけ残存。tool_version_ledger既知課題（ysd8800.tgtのhasm22陳腐化／codegen_v1_4.h三者不整合）と同根。V(-1)復活作業のtool_version_ledger改版で併せ是正。

- 進捗チャート(latest) 日報未投稿：2026-06-21（Step 8-B）・2026-06-22（Step 8-I）両分がユーザー指示待ち。

- toolchain23_design の道2反映：CHAT62 から継続未解決。

## 8. 再発防止（kaizen追記候補・指摘書より）

- 機能の有無は履歴コメントではなく実シンボルのgrepで判定する（コメントは実装の存在を保証しない）。

- 版間改版時は、変更履歴コメントとコード実体の差分照合を完了条件に含める（コメントだけ残る化石を作らない）。

- 大規模クリーンアップ版では、巻き添え脱落の有無を回帰diffで明示確認する。

— 本工程表 v1.0 は指摘1〜5を反映した承認版である。V(-1)以降の実装は通常サイクル（設計検討→レビュー→実装→回帰）で進める（原則43）。 —